## РОО
Муниципальный район/городской округ Шелковской Муниципальный район
№№ | Мероприятие (показатель) | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да - 1, нет- 0) | Ссылка на документ
1. | Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП
1.1. | Разработан и утвержден план-график введения ФООП | Наличие утвержденного приказа об утверждении плана-графика |  | https://cloud.mail.ru/public/s1iF/g7F5gqrvD https://cloud.mail.ru/public/Ddwh/kDR9VGwZS | В одном документе
1.2. | Создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению | Наличие утвержденного приказа о создании координационного совета |  | https://cloud.mail.ru/public/s1iF/g7F5gqrvD
1.3. | Активизирована (организована) работа муниципальных учебно- методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению ФООП | В планы работы методических служб муниципальной системы образования включены мероприятия по вопросам введения ФООП |  | https://cloud.mail.ru/public/AW3H/9U5KkiLQY
Методическое обеспечение введения ФООП
2.1. | Подготовлен и утвержден план проведения муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП | Наличие приказа об утверждении регионального плана мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП |  | https://cloud.mail.ru/public/AW3H/9U5KkiLQY
3. | Кадровое обеспечение введения ФООП
3.1. | Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП | Управленческие и педагогические работники прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФООП
4. | Информационное обеспечение введения ФООП
4.1. | Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Чеченской Республики | Медиаплан органов управления образованием содержит мероприятия по освещению в средствах массовой информации процесса подготовки к введению и реализации ФООП |  | Ссылка на документ
5. | Система мониторинга готовности к введению ФООП
5.1. | Создана система мониторинга результатов реализации ФООП | Проведен мониторинг готовности мунипальной системы образования к введению ФООП | (не заполняется) | (не заполняется)

## ГБУ
Государственные общеобразовательные организации
Наименование ОО____________________________
№№ | Мероприятие (показатель) | Сроки | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да-1, нет -0) | Ссылка на документ
п/п
1. | Организационно-управленческое обеспечение
1.1. | Создать в образовательной организации рабочую группу по приведению ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы
1.2. | Провести родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП | Февраль 2023 года | Протоколы родительских собраний
1.3. | Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП, и новым ФПУ | Февраль – март 2023 года | Составлен перечень учебников
1.4. | Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО | Февраль – март 2023 года | Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)
2. | Нормативно-правовое обеспечение
2.1. | Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Январь – июль 2023 года | Утвержденные приказы, локальные акты
2.3. | Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте образовательной организации
3. | Кадровое обеспечение
3.1. | Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП | Февраль – март 2023 года | Создан банк дефицитов педагогических работников
3.2. | Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников
4. | Методическое обеспечение
4.1. | Внести в план методической работы общеобразовательной организации мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП | Февраль 2023 года | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФООП
4.2. | Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка организована в рамках деятельности школьных методических объединений, а также с привлечением специалистов муниципальных методических служб, ИРО ЧР
5. | Информационное обеспечение
5.1. | Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – август 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях
5.2. | Организовать информирование родительской общественности о введении ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – сентябрь 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях