Приложение №1

к приказу МУ «ОО Шелковского

муниципального района»

от 25.05.2026г. № 75/1

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке обучающихся образовательных организаций

Шелковского муниципального района к участию во Всероссийской олимпиаде школьников

в 2026/2027 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг подготовки и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году (далее – Олимпиада). | Сентябрь –октябрь 2026 г. | Министерство образования и науки ЧР (далее - МОиН), ГБНОУ «РКОиДО «Квант»), ЦОД «Ахмат», МУ «Отдел образования Шелковского муниципального района» (далее – МУ «ОО Шелковского МР» | Исполнение пунктов Дорожной карты. Мониторинг сайтов образовательных организаций (далее - ОО). Протоколы Аналитический отчет | Сентябрь-октябрь 2026 г. |  |
| 2. | Проведение семинар-совещания по подведению итогов 2025/2026 учебного года и приоритетным целевым установкам на 2026/2027 учебный год. | Май 2026 г. | МУ «ОО Шелковского МР». Муниципальный координатор | Отчет о проведении мероприятия, инфоповод | Июнь 2026 г. |  |
| 3. | Назначение ответственного лица (координатора) в муниципалитете и ОО. | Май 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО | Приказ | Июнь 2026 г. |  |
| 4. | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и участию на всех этапах Олимпиады. | Май 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО | Приказ об утверждении плана | Июнь 2026 г. |  |
| 5. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям на основе анализа результатов Олимпиады за 2025/2026 учебный год, рейтинга победителей и призеров всех этапов Олимпиады. | Май - июнь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Банк данных | Июнь 2026 г. |  |
| 6. | Формирование банка данных педагогических работников ответственных за подготовку к Олимпиаде. | Май - июнь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Банк данных | Июнь 2026 г. |  |
| 7. | Проведение семинаров с школьными координаторами, педагогами-наставниками ответственными за подготовку обучающихся к Олимпиаде. | Август-сентябрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Протоколы совещаний. Публикации в соц. сетях | Август-сентябрь 2026 г. |  |
| 8. | Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки. | В течение соответствующего этапа | Руководители ОО. Педагоги-наставники | Разработанные учебно-методические материалы | На каждом этапе Олимпиады |  |
| 9. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки. | Июнь-сентябрь 2026 г. | МУ «ОО Шелковского МР». | Аналитическая справка о реализации ДООП программ олимпиадной подготовки. Подготовка к участию в школьном этапе ВсОШ | Сентябрь 2026г. |  |
| 10. | Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и обучающихся по данным программам. | Сентябрь – октябрь 2026 г. | МУ «ОО Шелковского МР». Ответственный от МОЦ | Сформирован сводный реестр ДООП олимпиадной подготовки банк данных обучающихся | Октябрь 2026 г. |  |
| 11. | Мониторинг учебно-воспитательного процесса по олимпиадной подготовке. | В течение года | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Отчет | По итогам школьного этапа |  |
| 12. | Утверждение муниципального и школьного плана работы (Дорожная карта) . | Май 2026 г. | МУ «ОО Шелковского МР». Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор | Приказ | Май 2026г. |  |
| 13. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (далее - ИОМ) участников муниципальной олимпиадной подготовки. | Май-июль | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой участников МОК в муниципалитете и ОО | Разработанные ИОМы | Август 2026г. |  |
| 14. | Информационно-консультационное м методическое сопровождение педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары, методические рекомендации). | Июнь-август 2026г., далее еже квартально | Муниципальный координатор | Утвержден график поведения семинаров. Отчет | Ежеквартально |  |
| 15. | Работа с родительскими комитетами для развития и популяризации олимпиадного движения и активизации процесса подготовки к Олимпиаде. | Май-август 2026г., далее ежемесячно | МУ «ОО Шелковского МР». Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор | Отчет о проведении муниципального совещания с родительскими комитетами, протокол родительского совещания в ОО | Ежеквартально |  |
| 16. | Психолого-педагогическое сопровождение участников Олимпиады. | В течение года | Муниципальный куратор. Педагоги-психологи в ОО | Отчет | Ежеквартально |  |
| 17. | Участие обучающихся и их наставников в образовательных программах обучения ОЦ «Сириус» (далее - Сириус). | В соответствии с календарным графиком Сириуса | Муниципальный координатор. Руководители ОО. | Отчет о количестве принявших участие | По запросу информации |  |
| 18. | Создание сообщества победителей/призеров регионального этапа предыдущих лет для популяризации олимпиадного движения среди обучающихся в каждом муниципалитете. | Июнь август 2026г. | Муниципальный координатор. Руководители ОО | Банк данных | Август 2026г. |  |
| 19. | Мониторинг наличия материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду (технологии), физике, химии и биологии и доукомплектование площадок проведения. | До 01 сентября 2026г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор | Отчет | Сентябрь 2026г. |  |
| Школьный этап |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Формирование и утверждение предметно-методической комиссии для разработки олимпиадных заданий школьного и муниципального этапа Олимпиады. | Июнь 2026 г. | МОиН. ЦОД «Ахмат» | Приказ и разработанные материалы заданий | Август 20226 г. |  |
| 21. | Оформление нормативно-правовой документации в ОО по школьному этапу: приказ «Об организации и проведению школьного этапа Олимпиады в 2026/2027 учебном году»; протоколы и отчеты школьного этапа Олимпиады по предметам. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Приказы. Протоколы | Сентябрь 2026 г. |  |
| 22. | Проведение школьного этапа Олимпиады. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Приказы. | Сентябрь-октябрь 2026 г. |  |
| 23. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Школьные координаторы | Протоколы | Сентябрь-октябрь 2026 г. |  |
| 24. | Работа педагогов-наставников по подготовке победителей/призёров школьного этапа Олимпиады к муниципальному этапу. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Школьные координаторы. Учителя-предметники | ИОМы педагогов-наставников | Сентябрь-октябрь 2026 г. |  |
| 25. | Анализов результатов участия в школьном этапе Олимпиады. | Октябрь 2026 г. | Школьные координаторы | Аналитический отчет. Протоколы. Заявки на МЭ | Октябрь 2026 г. |  |
| Муниципальный этап |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Формирование и утверждение состава жюри муниципального этапа Олимпиады. | Сентябрь 2026 г. | Муниципальный координатор | Приказ | Ноябрь 2026 г. |  |
| 27. | Оформление требуемой нормативной-правовой документации по подготовке и проведению МЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году. | Сентябрь 2026 г. | Муниципальный координатор | Приказ | Ноябрь 2026 г. |  |
| 28. | Участие обучающихся муниципалитета в интенсивных сменах в рамках подготовки к МЭ для 7-8 и 9-11 классов. | Ноябрь- декабрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Руководители ОО | Аналитическая справка | Ноябрь 2026 г. |  |
| 29. | Работа педагогов-наставников по подготовке победителей/призеров муниципального этапа к региональному этапу. | Ноябрь- декабрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. Руководители ОО | ИОМы педагогов-наставников | Ноябрь- декабрь 2026 г. |  |
| 30. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте Отдела образования. | Ноябрь- декабрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор | Протоколы | Ноябрь- декабрь 2026 г. |  |
| 31. | Анализов результатов участия в муниципальном этапе Олимпиады. | Ноябрь- декабрь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор | Протоколы | Ноябрь- декабрь 2026 г. |  |
| 32. | Подведение итогов муниципального этапа и формирование заявки участников регионального этапа Олимпиады. | До 25 декабря 2026 г. | Муниципальный координатор | Приказ. Заявка | До 25 декабря 2026 г. |  |
| Региональный этап |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Участие в региональном этапе Олимпиады. | Январь- февраль 2027 г. | Муниципальный координатор | Аналитическая справка | До 30 марта 2027 г. |  |
| 34. | Участие в интенсивных сменах ЦОД «Ахмат» в рамках подготовки РЭ ВсОШ. | Ноябрь- декабрь 2026 г. | Муниципальный координатор | Аналитический отчет | Декабрь 2026 г. |  |
| 35. | Подготовка участников заключительного этапа Олимпиады. | Январь-май 2027 г. | Начальник РОО. Руководители ОО. Муниципальный координатор. | Отчет | Май 2027 г. |  |
| 36. | Участие в семинаре по итогам проведения Олимпиады в 2026/2027 учебном году в ЦОД «Ахмат». | Март- апрель 2027 г. | ЦОД «Ахмат». Муниципальный координатор | Доклад | До 30 апреля 2027 г. |  |
| Дополнительные материалы |  |  |  |  |  |  |
| - Участие в реализации проекта «Математический мост» |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Участие в ознакомительном семинаре с представителями управления образованием и руководителями ОО | Май-июнь 2026 г. | ЦОД «Ахмат». Муниципальный координатор. Руководители ОО | Участие в семинаре | Июнь 2026 г. |  |
| 38. | Участие в конкурсном отборе проекта «Математический мост». | Май-июнь 2026 г. | ЦОД «Ахмат». Муниципальный координатор. Руководители ОО | Участие в конкурсном отборе | Июнь 2026 г. |  |
| 39. | Заключение соглашений о сотрудничестве с ФОЦ «Школково» и отобранными ОО. | Июнь 2026 г. | Руководители ОО -участниц | Заключены соглашения | Июнь 2026 г. |  |
| 40. | Регистрация ОО-участниц и педагогов на платформе ФОЦ «Школково». | Август-сентябрь 2026 г. | Руководители ОО -участниц | Регистрация и получен доступ | Сентябрь 2026 г. |  |
| 41. | Разработка и утверждение дополнительной общеобразовательной программы для 5-7 классов. | Июль-сентябрь 2026 г. | Педагоги -наставники | Утвержденная программа | Сентябрь 2026 г. |  |
| 42. | Набор обучающих 5-7 классов в ОО-участников в группы по программе. | Август-сентябрь 2026 г. | Руководители ОО –участниц, педагоги-наставники | Сформированы группы для обучения | Сентябрь 2026 г. |  |
| 43. | Проведение занятий по программе обучения. | В течение учебного года | Педагоги -наставники | Реализация программы | Июнь 2027 г. |  |
| 44. | Прохождение дистанционных КПК с использованием ресурсов ФОЦ «Школково». | В соответствии с графиком ФОЦ «Школково» | Руководители ОО -участниц | Не менее 90% педагогов успешно прошли обучение | До 5 числа следующего месяца |  |
| 45. | Мониторинг активности обучающихся и педагогов на платформе ФОЦ «Школково». Анализ динамики математической грамотности. | В течение учебного года | Муниципальные координаторы | Ежемесячные отчеты | Еженедельно в течение учебного года |  |
| 46. | Анализ результатов Проекта с оценкой влияния на успешность участия в олимпиадах по математике. | Май 2027 г. | Муниципальные координаторы | Аналитическая справка | Июнь 2027 г. |  |
| - Реализация проекта «Лаборатория успеха» |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Определение перечня площадок в организациях дополнительного образования (далее - ОДО) на которых будут созданы объединения по подготовке к олимпиаде по внешкольным предметам (экология, робототехника, программирование, МХК, право, труд (технология) физическая культура, ОБЗР). | Май-июнь 2026 г. | Начальник РОО. Руководители ОДО. Муниципальный координатор | Сформирован реестр базовых площадок ОДО (не менее 1 на ОДО) | Июнь 2026 г. |  |
| 48. | Разработка дополнительных общеобразовательных (ДООП) программ олимпиадной подготовки по указанным предметам (не мене 72 часов каждая) педагогами ОДО. | Июнь-июль 2026 г. | Руководители и педагоги ОДО, методические объединения | Банк программ по предметам | Август 2026 г. |  |
| 49. | Направление разработанных программ в Региональный модельный центр дополнительного образования ЧР (РМЦ Д) для проведения экспертизы. | Июль 2026г. | Руководители ОДО, РМЦ ДО | Программы приняты на экспертизу | Сентябрь 2026 г. |  |
| 50. | Информационные сопровождение проекта: размещение информации о наборе на программы в ОДО Через сайты, соцсети, родительские чаты. | Август-сентябрь 2026г. | Начальник РОО. Руководители ОДО. Муниципальный координатор | Охвачены не мене 50% школ в муниципалитете | Октябрь 2026 г. |  |
| 51. | Проведение набора обучающихся 7-11 классов в объединения по программам «Лаборатория успеха». | Август-сентябрь 2026г. | Руководители ОДО. Педагоги-наставники | Сформированы группы обучения | Октябрь 2026 г. |  |
| 52. | Организация работы с родителями обучающихся, зачисленных на программы (собрания, разъяснение графика олимпиад, мотивация). | Октябрь-ноябрь 2026г. (далее - течение обучения) | Руководители ОДО. Педагоги-наставники. Классные руководители | Протоколы родительских собраний, согласия на участие | Ноябрь 2026 г. |  |
| 53. | Реализация ДООП олимпиадной подготовки по внешкольным предметам. | Сентябрь 2026 г.-май 2027г. | Педагоги ОДО | Полное выполнение учебных планов | Ежеквартально, итог - май 2027 г. |  |
| 54. | Проведение промежуточного и итогового тестирования обучающихся по программ для оценки готовности к участию в олимпиадах. | В соответствии со сроками программы | Педагоги ОДО. Муниципальные координаторы | Аналитические справки по каждому предмету | Январь 2027 г. и май 2027 г. |  |
| 55. | Регистрация обучающихся – участников проекта для участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ по соответствующим предметам. | В соответствии со сроками этапов ВсОШ | Ответственные координаторы в муниципалитетах, педагоги ОДО | Не менее 50% участников проектов зарегистри- рованы | По графику этапов |  |
| 56. | Сопровождение участников проекта на всех этапах ВсОШ (консультации, разбор заданий, психологическая поддержка). | В течение олимпиадного сезона | Педагоги ОДО. Педагоги-психологи | Отчет о количестве участников, прошедших на следующий этап | Ежемесячно |  |
| 57. | Мониторинг результативности участия обучающихся проекта в муниципальном и региональном этапах ВсОШ по предметам. | Март-май 2027 г. | МУ «ОО Шелковского МР». Ответственные координаторы в муниципалитетах | Сравнительный анализ с предыдущим годом | Май 2027 г. |  |
| 58. | Подготовка итогового отчета по проекту «Лаборатория успеха» с результатами по масштабированию опыта на следующие учебные годы. | Май-июнь 2027 г. | Руководители ОДО. | Аналитический отчет, предложения в дорожную карту на 2027/2028 учебный год | Июнь 2027 г. |  |
| - Реализация летних профильных смен ВсОШ на базе организаций летнего отдых и оздоровления. |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Проведение конкурсного отбора обучающихся 7-10 классов для участия в профильных сменах на основе их достижений в олимпиадах, конкурсах и иных соревнований (ВсОШ, «Школа безопасности», «Спартакаида» и.т.д.) или рекомендаций педагогов. | В соответствии с графиком смен | Начальник РОО. Ответственные координаторы в муниципалитетах | Участие в отборах | Июль 2026 г. |  |
| 60. | Назначение наставников (из числа школьных учителей) для сопровождения участников профильных смен в течение олимпиадного сезона. | Сентябрь-октябрь 2026г. | Начальник РОО. Ответственные координаторы в муниципалитетах | Закреплены наставники (не менее 1 на участников) | Октябрь 2026 г. |  |
| 61. | Обеспечение участие детей из банка данных в школьном, муниципальном и региональном этапах ВсОШ по ОБЗР и физической культуре. | В соответствии с графиком этапов ВсОШ | Начальник РОО. Муниципальный координатор | 10% учстников смен приняли участие в ШЭ; не менее 80% - МЭ; не менее -50% в региональном | По завершении каждого этапа |  |
| 62. | Мониторинг результативности участия (количество победителей/призеров МиРЭ среди участников профильных смен). | Март –апрель 2027 г. | Начальник РОО. Муниципальный координатор | Сравнительный анализ с не участвовавшими в сменах | Апрель 2027 г. |  |