**Приложение**

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего   образования в МБОУ «СОШ №34» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС** |   |
| 1. | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №16»   | Джетиева З.С.., заместитель директора по НМР,     | Декабрь,2023 года | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО  |
| 2. | Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №34» | Администрация школы | Декабрь, 2023 года | Создана рабочая группа по обеспечению введения и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ№34»         |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками  | Джетиева З.С.., заместитель директора по НМР,     | Март-август 2023 года |  Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 4. | Проведение информационно-методических совещаний по реализации рабочей программы воспитания | Сангиреева Р.М.. заместитель директора по ВР  | Март-август 2023 года | Проведение родительских собраний обновленного ФГОС СОО |
| 5. | Включение в план работы МС мероприятий по распространению лучших практик по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | Джетиева З.С.., заместитель директора по НМР,                                Члены рабочей группы | Март-август 2023 года | Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов  |
| 6. | Формирование банка нормативно – правовых документов по введению ФГОС СОО и размещение его на сайте МБОУ «СОШ №34» | Гантимирова З.А.. заместитель директора по УВР Батаев Б.Л.., заместитель директора по ИКТ   | январь-август 2023 года | Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ№34»  |
| 7   | Оказание методической помощи по составлению рабочих программ по предметам | Гантимирова З.А.  заместитель директора по УВР, Члены рабочей группы | апрель-август             2023 года |  Консультации по составлению рабочих программ по предметам      |
| **2.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС СОО** |
| 1. | Создание информационной страницы на сайте по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 34» города Грозного | Джетиева З.С. заместитель директора по НМР Батаев Б.Л.., заместитель директора по ИКТ     | Декабрь 2023 года | Страница на сайте школы «Обновленный ФГОС СОО» |
| **3.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС СОО** |
| 1. | Заседание методического совета по введению обновленного ФГОС СОО | Джетиева З.С.. заместитель директора по НМР Члены рабочей группы | Март-август 2023 года | Протоколы |
| 2. | Семинары по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | Члены  МС, Гантимирова З.А.. заместитель директора по НМР   | Февраль –август 2023 года | Проведение семинаров для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3. | Сопровождение прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками, которые начнут реализацию обновленных ФГОС СОО с 01.09.2023 | Джетиева З.С. заместитель директора по НМР   | В течение года | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 4. | Изучение методических материалов и нормативных документов на федеральном портале "Единое содержание общего образования" [(https://edsoo.ru)](file:///C%3A%5CUsers%5C123%5CDownloads%5C%28https%3A%5Cedsoo.ru%29) | Джетиева З.С. заместитель директора по НМР Члены рабочей группы | В течение года |   [(https://edsoo.ru)](file:///C%3A%5CUsers%5C123%5CDownloads%5C%28https%3A%5Cedsoo.ru%29) |
| 5. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Этиева И.Э.. заместитель директора по КО, учителя-предметники | По отдельному плану | Достижение повышения  качества в МБОУ «СОШ№34» города Грозного |
| 4. **МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ К ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС СОО** |
| 1. | Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС в МБОУ «СОШ №34»      города Грозного | Рабочая группа  | Март, август2023 года | Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «СОШ№34» города Грозного к введению обновленного ФГОС СОО |
| 2. | Мониторинг по повышению курсовой подготовки в рамках обновленных ФГОС | Джетиева З.С.. заместитель директора по НМР   | Август 2023 года | 100% прохождение КПК учителями  по обновленным ФГОС СОО |