Приложение

План  обеспечения методической поддержки педагогов при переходе на ФООП на 2022/23 учебный год

| № | Содержание деятельности |  | Сроки | Планируемый результат |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ООП в соответствии с ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль-март |  | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП |  | Зам.директора по УВР. РуководителиШМО |
| 2 |  | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФООП | Февраль |  | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях переходанаФООП |  | Зам директора поНМР |
| 3 |  | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО |  | Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП |  | Руководители ШМО |
| 4 |  | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь |  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы |  | Замдиректора по НМР |
| 5 |  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП | Январь–февраль |  | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |  | Зам.директора поУВР |
| 6 |  | Организация участия педагогов школы в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов |  | Зам.Директора по НМР |
| 7 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебного года |  | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов |  | Зам директора поУВР. Руководители ШМО |
| 8 |  | Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов | В течение учебногогода |  |  |  |  |
| 9 |  | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам | В течение учебного года |  |  |  |  |
| МетодическоесопровождениепедагоговвразработкерабочихпрограммвсоответствиисФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО | Февраль | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»на уровне НОО |  |  | ЗамдиректорапоУВР. Руководитель ШМОначальныхклассов |
| 11 |  | Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО | Январь-май | Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО |  |  | ЗамдиректорапоУВР. РуководителиШМО |
| 12 |  | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания |  |  | ЗамдиректорапоУВР. РуководителиШМО |
| 13 |  | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль-март | Перечень учебников для реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года |  |  | РуководителиШМО, Заведующийбиблиотекой |
| 14 |  | Выбор и обоснование педагогами учебников из нового ФПУ для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП | Февраль-март | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год |  |  | Замдиректорапо УВР. РуководителиШМО; Заведующий библиотекой |
| 15 |  | Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФООП | Февраль-март | Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФООП |  |  | Руководители ШМО |
| 16 |  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (втом числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП | Для НОО: февраль–март. ДляОООиСОО: апрель–май | Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (втом числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП |  |  | ЗамдиректорапоУВР. РуководителиШМО |
| 17 |  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО в соответствии с ФООПНОО | ВтечениевсегопериодареализацииООПНОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООПНОО в соответствии с ФООПНОО |  |  | ЗаместительдиректорапоУВР. РуководительШМОучителейначальныхклассов |
| 18 |  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПООО в соответствии с ФООПООО | ВтечениевсегопериодареализацииООПООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООПООО в соответствии с ФООПООО |  |  | ЗаместительдиректорапоУВР. РуководителипредметныхШМО |
| 19 |  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПСОО в соответствии с ФООПСОО | Втечениевсего периода реализации ООП СОО | ПакетметодическихматериаловпотемереализацииООПСООвсоответствиисФООПСОО |  |  | ЗаместительдиректорапоУВР. РуководителипредметныхШМО |